## Page1
Meeting design review (2)
Project Name | S-MART ONLINE | Meeting date | 2021-08-23 | Created by | Nuttaya K. |  | Dept. | ICD
Confirm design |  |  |  |  | ex. yyyy-MM-dd
No. | Page name | Result | Notes |  | Confirm date | Confirm by |  | Dept.
1 | Approve Center
1.1 | เพิ่มฟังก์ชั่น Check หลัง Issue Order - pop up detail มีปุ่ม Check, Reject | Confirm | เมื่อ requseter issued order ต้องมีการ Check order ก่อน Ref page : 1.2 => J3 Up check |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
1.2 | ที่ฟังก์ชั่น Approve - pop up detail มีปุ่ม Approve, Reject | Confirm | เมื่อหัวหน้าของ requseter check เสร็จ จะย้ายสถานะมาที่รอ approve |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
1.3 | ที่ฟังก์ชั่น ACCT Check - pop up detail มีปุ่ม Check | Modify | เมื่อกดปุ่ม Send to ACCT ที่หน้า Cost Transfer จะส่งข้อมูลมาที่ฟังก์ชั่น Cost Transfer - โดยจะมีปุ่มสำหรับ ACCT คลิกเพื่อเพื่อเปิดดูข้อมูล Cost Tranfer ได้ "เปิด => Open File" และเมื่อเปิดเข้าไปสามารถ Print / Save ได้ |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
2 | List Requistion (S-Mart จ่ายสินค้า) |  |  |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
2.1 | เพิ่มคอลัมน์ List No. | Confirm |  |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
2.2 | เพิ่มช่อง scan barcode - เมื่อสแกนที่ตัวสินค้า ที่ตรงกับ product id จะมีตัวเลขขึ้นที่ช่อง s-mart issue ให้ และ มีการไฮเลท์สีของแถวนั้น - ถ้าไม่เจอ ให้แจ้งเตือน "ไม่พบ product id: S00009" - จำนวนต้องไม่เกิน Request | Confirm |  |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
2.3 | คอลัมน์ Total คำนวนให้อัตโนมัติ | Confirm | จาก s-mart issue * price |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
[5 empty] | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
3 | List Shopping (Requseter รับสินค้า) |  |  |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
3.1 | เมื่อสถานะอยู่ที่ Check Order ให้กด View เพื่อเข้ามารับสินค้า - จะมี pop up detail ขึ้นมาแสดงรายละเอียด - มีปุ่ม Received | Modify | - Ref : Sheet No 7.Receive Status |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
3.2 | เมื่อสถานะอยู่ที่ Received สามารถกด View เพื่อดูรายละเอียดได้ | Confirm |  |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
[5 empty] | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
4 | INVENTORY STOCK |  |  |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
4.1 | เลือก sub code ได้ | Confirm |  |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
4.2 | ค้นหาทุกคอลัมน์ | Confirm |  |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
4.3 | ดาวน์โหลด excel | Confirm |  |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
AAD
5 | PRODUCT LOW STOCK |  |  |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
5.1 | Low Stock Total 12 Item - ดาวน์โหลด excel - ค้นหาทุกคอลัมน์ - Issue Data To Purchase Status | Modify | - จำนวนทั้งหมดที่ต่ำกว่าค่า Min ที่กำหนด |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
5.2 | คอลัมน์ In Order คลิ๊กดูรายละเอียดได้ | Modify | - Ref : Sheet No 5.Product low Stock |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
5.3 | กดปุ่ม Issue เพื่อไปที่หน้า Purchase Status | Confirm | - แสดงรายการสินค้าที่ต้อง order - Manual input Q'TY,Delivery Date |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
5.4 | Over Stock Total 10 Item - ดาวน์โหลด excel - ค้นหาทุกคอลัมน์ | Modify | - จำนวนทั้งหมดที่มากกว่าค่า Maxที่กำหนด |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
5.5 | คอลัมน์ In Order คลิ๊กดูรายละเอียดได้ | Modify | - Ref : Sheet No 5.Product low Stock |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
5.6 | Maximum Requistion (จำนวนรวมที่ใช้มากที่สุด) - ดาวน์โหลด excel - ค้นหาทุกคอลัมน์ | Modify | จำนวนรวมที่ใช้มากที่สุดรายปี |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
5.7 | คอลัมน์ In Order คลิ๊กดูรายละเอียดได้ | Modify | ไม่ใช้ |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
6 | Purchase Plan |  |  |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
6.1 | เลือกเดือน เพื่อดูข้อมูลได้ | Confirm |  |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
6.2 | ดาวน์โหลด excel | Confirm |  |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
6.3 | ค้นหาทุกคอลัมน์ | Confirm |  |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
6.4 | มีปุ่ม Issue To Purchase Status | Confirm |  |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
7 | Purchase Status |  |  |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
7.1 | เลือก Status เพื่อดูข้อมูลได้ |  | รอ Confirm กับทาง AAD ว่าจะรับสินค้าแบบไหน (Barcode หรือ แบบ Import Excel) |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
7.2 | ดาวน์โหลด excel |  |  |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
7.3 | ค้นหาทุกคอลัมน์ |  |  |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
7.4 | คลิ๊กปุ่ม Manual เพื่อเพิ่ม Item |  |  |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
7.5 | คลิ๊กปุ่ม Cancel PR เพื่อเลือกลบ PR (แก้ไขสถานะเป็น Cancel) |  |  |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD
7.6 | คลิ๊กปุ่ม Receive reuse เพื่อ Receive |  |  |  | 2021-09-01 | Ms.Wannapha |  | AAD

## 1.1
Approve (J4 up, GM) | Pop up detail: Approve
Check

## 1.2
Check
Pop up detail: Check
Check
Check

## 1.3
ACCT Check
Pop up detail
Cancel ย้ายไปที่ Cost Tranfer

## 2
Pop up detail

## 3
Pop up detail
Pop up detail